[bookmark: bookmark2]Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское»
ПРИКАЗ
01.07.2026                                                                                                 № 193
с. Ленинское
[bookmark: bookmark4]
О внедрении типового решения 
в сфере образования «Моя школа» 
в МКОУ НОШ с. Ленинское

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Еврейской автономной области, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Еврейской автономной области, на основании приказа отдела образования администрации Муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области от 30.06.2026 № 175, руководствуясь Уставом Муниципального казенного общеобразовательного  учреждения «Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское».
[bookmark: bookmark6]ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее - ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.
2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:
2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 11.07.2026 по 19.08.2026 - Норченко О.Н., директора школы. 
2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» - Норченко О.Н., директора школы.
2.3. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» - Рыбкину Я.В. системного администратора.
2.4. За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования - Норченко О.Н., директора школы.
2.5. За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику - Норченко О.Н., директора школы.
3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Держун А.Ю. зам. директора по УВР.
5. Рабочей группе обеспечить:
5.1. Своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность;
5.2. Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;
5.3. Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в отдел образования администрации Муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области;
5.4. Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом от30.06.2026 № 175отдела образования администрации Муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы                                                                    Я.В. Рыбкина
















Лист ознакомления с приказом «О внедрении типового решения в сфере образования «Моя школа» в МКОУ НОШ с. Ленинское» от 01.07.2026 № 193
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Приложение № 1 к приказу
МКОУ НОШ с. Ленинское
от 01.07.2026 № 193

План-график мероприятий по подготовке к внедрению типового программного обеспечения «Моя школа»в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское

	№ п/п
	Мероприятия
	ответственные
	Сроки исполнения

	1
	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в МКОУ НОШ с. Ленинское
	Директор школы
	01.07.2026

	2
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Директор школы,
Системный администратор
	01.08.2026

	3
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Директор школы
	25.08.2026

	4
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Заместитель директора по УВР, системный администратор
	15.09.2026

	5
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)
	Заместитель директора по УВР, системный администратор
	15.09.2026

	6
	Комплектование 1 класса в РГИС по итогам первой волны
	Системный администратор
	01.07.2026

	7
	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027
	Системный администратор
	10.07.2026

	8
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администратор)
	Директор школы,
Системный администратор
	19.07.2026-20.08.2026

	9
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники)
	Директор школы,
Системный администратор
	с 20.08.2026

	10
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Директор школы,
Системный администратор
	с 20.08.2026

	11
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Директор школы,
Системный администратор
	28.08.2026

	12
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
	Заместитель директора по УВР, системный администратор
	01.09.2026

	13
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Директор школы,
Системный администратор
	с 12.11.2026

	14
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Директор школы,
Системный администратор
	20.11.2026

	15
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Директор школы
	11.07.2026-19.08.2026

	16
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Директор школы
	01.08.2026-01.09.2026

	17
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Директор школы
	с 01.09.2026




Приложение № 2 к приказу
МКОУ НОШ с. Ленинское
от 01.07.2026 № 193

Состав рабочей группы по внедрению ТОР «Моя школа» в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское

1. Норченко Оксана Николаевна – директор школы.
2.  Держун Анастасия Юрьевна – заместитель директора по УВР.
3. Рыбкина Яна Владимировна – системный администратор.
