Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское»

ПРИКАЗ

01.07.2026                                                                                                 № 193

с. Ленинское

О внедрении типового решения

в сфере образования «Моя школа»

в МКОУ НОШ с. Ленинское

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Еврейской автономной области, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Еврейской автономной области, на основании приказа отдела образования администрации Муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области от 30.06.2026 № 175, руководствуясь Уставом Муниципального казенного общеобразовательного  учреждения «Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское».

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее - ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

- Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

  - За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 11.07.2026 по 19.08.2026 - Норченко О.Н., директора школы.

  - За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» - Норченко О.Н., директора школы.

  - За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» - Рыбкину Я.В. системного администратора.

  - За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования - Норченко О.Н., директора школы.

  - За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику - Норченко О.Н., директора школы.

- Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Держун А.Ю. зам. директора по УВР.

- Рабочей группе обеспечить:

  - Своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность;

  - Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

  - Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в отдел образования администрации Муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области;

  - Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом от30.06.2026 № 175отдела образования администрации Муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы                                                                    Я.В. Рыбкина

Лист ознакомления с приказом «О внедрении типового решения в сфере образования «Моя школа» в МКОУ НОШ с. Ленинское» от 01.07.2026 № 193

С приказом ознакомлены:

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1 к приказу

МКОУ НОШ с. Ленинское

от 01.07.2026 № 193

План-график мероприятий по подготовке к внедрению типового программного обеспечения «Моя школа»в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское

| № п/п | Мероприятия | ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в МКОУ НОШ с. Ленинское | Директор школы | 01.07.2026 |
| 2 | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Директор школы, Системный администратор | 01.08.2026 |
| 3 | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Директор школы | 25.08.2026 |
| 4 | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Заместитель директора по УВР, системный администратор | 15.09.2026 |
| 5 | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Заместитель директора по УВР, системный администратор | 15.09.2026 |
| 6 | Комплектование 1 класса в РГИС по итогам первой волны | Системный администратор | 01.07.2026 |
| 7 | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Системный администратор | 10.07.2026 |
| 8 | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администратор) | Директор школы, Системный администратор | 19.07.2026-20.08.2026 |
| 9 | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники) | Директор школы, Системный администратор | с 20.08.2026 |
| 10 | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Директор школы, Системный администратор | с 20.08.2026 |
| 11 | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Директор школы, Системный администратор | 28.08.2026 |
| 12 | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Заместитель директора по УВР, системный администратор | 01.09.2026 |
| 13 | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Директор школы, Системный администратор | с 12.11.2026 |
| 14 | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Директор школы, Системный администратор | 20.11.2026 |
| 15 | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Директор школы | 11.07.2026-19.08.2026 |
| 16 | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Директор школы | 01.08.2026-01.09.2026 |
| 17 | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Директор школы | с 01.09.2026 |

Приложение № 2 к приказу

МКОУ НОШ с. Ленинское

от 01.07.2026 № 193

Состав рабочей группы по внедрению ТОР «Моя школа» в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении

«Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское

- Норченко Оксана Николаевна – директор школы.

- Держун Анастасия Юрьевна – заместитель директора по УВР.

- Рыбкина Яна Владимировна – системный администратор.